УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

от 01.07.2024 № 15а-р

Отчет

о выполнении Плана реализации муниципальной программы

Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

по состоянию на 01 июля 2024 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия) в соответствии с принятым Планом реализации | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации Рамонского муниципального района, иной главный распорядитель средств бюджета района), Ф.И.О., должность исполнителя) | Код бюджетной классификации (в соответствии с решением СНД о бюджете района ) (далее - КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в соответствии с решением СНД о бюджете района, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Уровень освоения бюджетных ассигнований (%) <1> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | поквартальный кассовый план на отчетную дату |  |  |  | Кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения и решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий, повышение эффективности деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления сельского поселения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: | 914 | 4348,36 | 34,00 | 1659,19 | 2655,16 | 1630,92 | 34,00 | 0 | 1596,92 | 37 | 98 | 0 | 60 |
|  |  |  | ГРБС | 91401046100000000000 | 4348,36 | 34,00 | 1659,19 | 2655,16 | 1630,92 | 34,00 | 0 | 1596,92 | 37 | 98 | 0 | 60 |
|  |  |  | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 1005,34 | 34,00 | 0 | 971,34 | 981,16 | 34,00 | 0 | 947,16 | 97 | 100 | 0 | 96 |
|  |  |  | ГРБС | 91401046110000000000 | 1005,34 | 34,00 | 0 | 971,34 | 981,16 | 34,00 | 0 | 947,16 | 97 | 100 | 0 | 96 |
|  |  |  | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 597,64 | 0 | 0 | 597,64 | 579,71 | 0 | 0 | 579,71 | 96 | 0 | 0 | 96 |
|  |  |  | ГРБС | 91401046110192010121 | 226,47 | 0 | 0 | 226,47 | 226,47 | 0 | 0 | 226,47 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192030129 | 68,38 | 0 | 0 | 68,38 | 68,38 | 0 | 0 | 68,38 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192030242 | 15,67 | 0 | 0 | 15,67 | 15,67 | 0 | 0 | 15,67 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010242 | 2,50 | 0 | 0 | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91401046110192010242 | 2,50 | 0 | 0 | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 77,50 | 0 | 0 | 77,50 | 77,50 | 0 | 0 | 77,50 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 1,25 | 0 | 0 | 1,25 | 0,82 | 0 | 0 | 0,82 | 65 | 0 | 0 | 65 |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 2,50 | 0 | 0 | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 32,50 | 0 | 0 | 32,50 | 32,50 | 0 | 0 | 32,50 | 73 | 0 | 0 | 73 |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 13,75 | 0 | 0 | 13,75 | 4,00 | 0 | 0 | 4,00 | 29 | 0 | 0 | 29 |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 154,37 | 0 | 0 | 154,37 | 154,37 | 0 | 0 | 154,37 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401046110192010853 | 0,25 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 367,45 | 0 | 0 | 367,45 | 367,45 | 0 | 0 | 367,45 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91401136110290200242 | 57,50 | 0 | 0 | 57,50 | 57,50 | 0 | 0 | 57,50 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200242 | 12,50 | 0 | 0 | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 32,53 | 0 | 0 | 32,53 | 32,53 | 0 | 0 | 32,53 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 264,92 | 0 | 0 | 264,92 | 264,92 | 0 | 0 | 264,92 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Долгих С.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Управление резервным фондом администрации Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 34,00 | 34,00 | 0 | 0 | 34,00 | 34,00 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 91402036110451180121 | 23,42 | 23,42 | 0 | 0 | 23,09 | 23,09 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91402036110451180121 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91402036110451180249 | 7,12 | 7,12 | 0 | 0 | 7,12 | 7,12 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91402036110451180244 | 3,30 | 3,30 | 0 | 0 | 3,20 | 3,20 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Резервный фонд сельских поселений Рамонского муниципального района Воронежской области по программным расходам органов местного самоуправления Рамонского муниципального района Воронежской области | Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 6,25 | 0 | 0 | 6,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 91401116110620570870 | 6,25 | 0 | 0 | 6,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Защита населения и территории Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 46,25 | 0 | 0 | 46,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 91403106100000000000 | 46,25 | 0 | 0 | 46,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Долгих С.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожаров | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 46,25 | 0 | 0 | 46,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 91403106120191430244 | 13,75 | 0 | 0 | 13,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91403106120191430244 | 32,50 |  |  | 32,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Строительство и реконструкция объектов | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие и функционирование дорожного хозяйства и развитие градостроительной деятельности Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 1488,56 | 0 | 1036,93 | 451,63 | 147,50 | 0 | 0 | 147,50 | 6 | 0 | 0 | 38 |
|  |  |  | ГРБС | 914040961300000000000 | 1488,56 | 0 | 1036,93 | 451,63 | 147,50 | 0 | 0 | 147,50 | 6 | 0 | 0 | 38 |
|  |  |  | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования, строительство, ремонт, содержание дорог и мостов в границах поселений | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 1488,56 | 0 | 1036,93 | 451,63 | 444,77 | 0 | 0 | 444,77 | 29 | 0 | 100 | 98 |
|  |  |  | ГРБС | 91404096130191290244 | 434,22 | 0 | 0 | 434,22 | 434,22 | 0 | 0 | 434,22 | 38 | 0 | 0 | 38 |
|  |  |  |  | 91404096130191290244 | 10,55 | 0 | 0 | 10,55 | 10,55 | 0 | 0 | 10,55 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 914040961301S8850243 | 1043,78 | 0 | 1036,93 | 6,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 91404126130298460244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Мероприятия по передаче полномочий по строительству, ремонту, содержанию дорог и мостов общего пользования в границах поселений | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4 | Мероприятия по обеспечению комплексного развития сельских территорий | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.6 | Расходы на реализацию проектов по поддержке местных инициатив на территории поселений в рамках развития инициативного бюджетирования | развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 1729,10 | 0 | 622,26 | 1106,84 | 426,16 | 0 | 0 | 426,16 | 426,16 | 0 | 0 | 426,16 |
|  |  |  | ГРБС | 914050261400000000000 | 1729,10 | 0 | 622,26 | 1106,84 | 426,16 | 0 | 0 | 426,16 | 426,16 | 0 | 0 | 426,16 |
|  |  |  | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Мероприятия по содержанию системы уличного освещения | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 26,94 | 0 | 11,06 | 15,88 | 26,94 | 0 | 11,06 | 15,88 | 100 | 0 | 100 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91405036140194220247 | 11,14 | 0 | 0 | 11,14 | 11,14 | 0 | 0 | 11,14 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 914050361401S8670247 | 15,80 | 0 | 11,06 | 4,74 | 15,80 | 0 | 11,06 | 4,74 | 30 | 0 | 100 | 100 |
|  |  |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий сельских поселений по осуществлению муниципального жилищного контроля на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 879,92 | 0 | 611,20 | 879,92 | 79,25 | 0 | 0 | 79,25 | 9 | 0 | 0 | 9 |
|  |  |  | ГРБС | 91405026140298100244 | 64,50 | 0 | 0 | 64,50 | 64,50 | 0 | 0 | 64,50 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405026140298100244 | 14,75 | 0 | 0 | 14,75 | 14,75 | 0 | 0 | 14,75 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 91405026140298100244 | 14,25 | 0 | 0 | 14,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 914050261402S8910244 | 879,92 | 0 | 611,20 | 268,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 | Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства поселения | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.4 | Мероприятия по озеленению территории поселения | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 822,24 | 0 | 0 | 822,24 | 319,97 | 0 | 0 | 397,97 | 38 | 0 | 0 | 38 |
|  |  |  | ГРБС | 91405036140494250244 | 705,99 | 0 | 0 | 705,99 | 312,97 | 0 | 0 | 312,97 | 44 | 0 | 0 | 44 |
|  |  |  |  | 91405036140494250244 | 48,75 | 0 | 0 | 48,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91405036140494250244 | 15,00 | 0 | 0 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91405036140494250244 | 3,75 | 0 | 0 | 3,75 | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 | 53 | 0 | 0 | 53 |
|  |  |  |  | 91405036140494250244 | 43,75 | 0 | 0 | 43,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91405036140494250244 | 5,00 | 0 | 0 | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 5,00 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.5 | Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно - коммунального хозяйства | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.6 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов в области жилищно - коммунального хозяйства | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.7 | Расходы Ломовского сельского поселения на содержание, капитальный и текущий ремонт объектов в области жилищно-коммунального хозяйства | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.8 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий поселений | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Развитие культуры Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 79,10 | 0 | 0 | 79,10 | 76,10 | 0 | 0 | 76,10 | 96 | 0 | 0 | 96 |
|  |  |  | ГРБС | 914080161500000000000 | 79,10 | 0 | 0 | 79,10 | 76,10 | 0 | 0 | 76,10 | 96 | 0 | 0 | 96 |
|  |  |  | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2 | Мероприятия по содержанию объектов культуры сельского поселения | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3 | Организация библиотечного обслуживания населения. | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 76,10 | 0 | 0 | 76,10 | 76,10 | 0 | 0 | 76,10 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | ГРБС | 91408016150394110540 | 76,10 | 0 | 0 | 76,10 | 76,10 | 0 | 0 | 76,10 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.4 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры сельского поселения | Развитие культуры Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 3,00 | 0 | 0 | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС | 91408016150494260244 | 1,75 | 0 | 0 | 1,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91408016150494260244 | 1,25 | 0 | 0 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Уровень освоения бюджетных ассигнований рассчитывается как отношение объема кассового исполнения к поквартальному кассовому плану, умноженное на 100

Приложение 12

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Ломовского сельского поселения

Рамонского муниципального района

Воронежской области

Информация о расходах местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01 июля 2024 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лимит на год | фактическое финансирование | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 17393,43 | 17393,43 | 3301,73 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 4021,37 | 4021,37 | 1700,99 |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 2390,57 | 2390,57 | 1119,77 |
| Основное мероприятие 1.2 | Выполнение других расходных обязательств администрации Лмовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 1469,80 | 1469,80 | 513,85 |
| Основное мероприятие 1.3 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | бюджет Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Управление резервным фондом администрации Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 136,00 | 136,00 | 67,37 |
| Основное мероприятие 1.5 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.6 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 25,00 | 25,00 | 0 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Защита населения и территории Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | бюджет Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 185,00 | 185,00 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожаров | бюджет Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 185,00 | 185,00 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС | бюджет Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Строительство и реконструкция объектов | бюджет Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 |  | бюджет Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 5954,25 | 5954,25 | 789,32 |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования, строительство, ремонт, содержание дорог и мостов в границах поселений | бюджет Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 5954,25 | 5954,25 | 789,32 |
| Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.3 | Мероприятия по передаче полномочий по строительству, ремонту, содержанию дорог и мостов общего пользования в границах поселений | бюджет Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.6 | Расходы на реализацию проектов по поддержке местных инициатив на территории поселений в рамках развития инициативного бюджетирования | бюджет Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 6916,42 | 6916,42 | 716,42 |
| Основное мероприятие 4.1 | Мероприятия по содержанию системы уличного освещения | бюджет Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 107,77 | 107,77 | 75,19 |
| Основное мероприятие 4.2 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий сельских поселений по осуществлению муниципального жилищного контроля на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 3519,67 | 3519,67 | 317,00 |
| Основное мероприятие 4.3 | Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства поселения | бюджет Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.4 | Мероприятия по озеленению территории поселения | бюджет Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 3288,97 | 3288,97 | 324,22 |
| Основное мероприятие 4.5 | Мероприятия по текущему ремонту объектов водоснабжения, водоотведения | бюджет Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.6 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов в области жилищно - коммунального хозяйства | бюджет Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.7 | Расходы Ломовского сельского поселения на содержание, капитальный и текущий ремонт объектов в области жилищно- | бюджет Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5 | Развитие культуры Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 316,40 | 316,40 | 95,00 |
| Основное мероприятие 5.1 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.2 | Мероприятия по содержанию объектов культуры сельского поселения | бюджет Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.3 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | бюджет Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 316,40 | 316,40 | 95,00 |
| Основное мероприятие 5.4 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры сельского поселения | бюджет Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 3,00 | 3,00 | 0 |
| Подпрограмма 6 | Развитие физической культуры и спорта в Ломовского сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |

Приложение 13

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Ломовского сельского поселения

Рамонского муниципального района

Воронежской области

Отчёт о кассовых расходах бюджета Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области на реализацию муниципальных программ по состоянию на 01.07.2024 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы бюджета Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области за отчётный год, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исполнитель мероприятия, Ф.И.О., должность исполнителя) | РзПз | ЦСР | ВР | лимит на год <1> | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Долгих С.И - глава сельского поселения | 0104 | 6100000000 | 000 | 17393,43 | 4348,36 | 3301,73 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Долгих С.И - глава сельского поселения | 0104 | 6100000000 | 000 | 17393,43 | 4348,36 | 3301,73 |
|  |  | ответственный исполнитель | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | всего | Долгих С.И - глава сельского поселения | 0104 | 6100000000 | 000 | 4021,37 | 1005,34 | 1700,99 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Долгих С.И - глава сельского поселения | 0104 | 6100000000 | 000 | 4021,37 | 1005,34 | 1700,99 |
|  |  | ответственный исполнитель | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Долгих С.И - глава сельского поселения | 0104 | 6110192010 | 000 | 2390,57 | 597,64 | 1119,77 |
|  |  |  |  | 0104 | 6110192010 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0104 | 6110192010 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0104 | 6110192010 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0104 | 6110192010 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0104 | 6110192010 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0104 | 6110192030 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0104 | 6110192030 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0104 | 6110192030 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0104 | 6110192030 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0104 | 6110192030 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0104 | 6110192030 | 000 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Долгих С.И - глава сельского поселения | 0104 | 6110192010 | 000 | 2390,57 | 597,64 | 1119,77 |
|  |  |  |  | 0104 | 6110192010 | 000 |  |  |  |
|  |  |  | Долгих С.И - глава сельского поселения | 0104 | 6110192010 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0104 | 6110192010 | 000 |  |  |  |
|  |  |  | Долгих С.И - глава сельского поселения | 0104 | 6110192010 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0104 | 6110192010 | 000 |  |  |  |
|  |  |  | Долгих С.И - глава сельского поселения | 0104 | 6110192030 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0104 | 6110192030 | 000 |  |  |  |
|  |  |  | Долгих С.И - глава сельского поселения | 0104 | 6110192030 | 000 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Выполнение других расходных обязательств администрации Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Долгих С.И - глава сельского поселения | 0113 | 6110290200 | 000 | 1469,80 | 367,45 | 513,85 |
|  |  |  |  | 0113 | 6110290200 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0113 | 6110290200 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0113 | 6110290200 | 000 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Долгих С.И - глава сельского поселения | 0113 | 6110290200 | 000 | 1469,80 | 367,45 | 513,85 |
|  |  |  |  | 0113 | 6110290200 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0113 | 6110290200 | 000 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | всего | Долгих С.И - глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Долгих С.И - глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Управление резервным фондом администрации Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Долгих С.И - глава сельского поселения | 0203 | 6110451180 | 000 | 136,00 | 34,00 | 67,37 |
|  |  |  |  | 0203 | 6110451180 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0203 | 6110451180 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0203 | 6110451180 | 000 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Долгих С.И - глава сельского поселения | 0203 | 6110451180 | 000 | 136,00 | 34,00 | 67,37 |
|  |  |  |  | 0203 | 6110451180 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0203 | 6110451180 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0203 | 6110451180 | 000 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Управление резервным фондом администрации Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Долгих С.И - глава сельского поселения | 0111 | 01116110620570 | 200 | 25,00 | 6,25 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Долгих С.И - глава сельского поселения | 0111 | 01116110620570 | 200 | 25,00 | 6,25 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Защита населения и территории Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего | Долгих С.И - глава сельского поселения | 0310 | 6100000000 | 000 | 185,00 | 46,25 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Долгих С.И - глава сельского поселения | 0310 | 6100000000 | 000 | 185,00 | 46,25 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожаров | всего | Долгих С.И - глава сельского поселения | 0310 | 6120191430 | 200 | 185,00 | 46,25 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Долгих С.И - глава сельского поселения | 0310 | 6120191430 | 200 | 185,00 | 46,25 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС | всего | Долгих С.И - глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Долгих С.И - глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Строительство и реконструкция объектов | всего | Долгих С.И - глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Долгих С.И - глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие и функционирование дорожного хозяйства и развитие градостроительной деятельности Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Долгих С.И - глава сельского поселения | 0409 | 61300000000 | 000 | 5954,25 | 1488,56 | 789,32 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Долгих С.И - глава сельского поселения | 0409 | 61300000000 | 000 | 5954,25 | 1488,56 | 789,32 |
|  |  | ответственный исполнитель | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования, строительство, ремонт, содержание дорог и мостов в границах поселений | всего | Долгих С.И - глава сельского поселения | 0409 | 6130191290 | 000 | 5954,25 | 1488,56 | 789,32 |
|  |  |  |  |  | 61301S8850 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Долгих С.И - глава сельского поселения | 0409 | 61301S8850 | 000 | 5954,25 | 1488,56 | 789,32 |
|  |  |  |  |  | 6130191290 |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Долгих С.И - глава сельского поселения | 0412 | 6130298460 | 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Долгих С.И - глава сельского поселения | 0412 | 6130298460 | 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Долгих С.И - глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Долгих С.И - глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Мероприятия по передаче полномочий по строительству, ремонту, содержанию дорог и мостов общего пользования в границах поселений | всего | Долгих С.И - глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Долгих С.И - глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.6 | Расходы на реализацию проектов по поддержке местных инициатив на территории поселений в рамках развития инициативного бюджетирования | всего | Долгих С.И - глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Долгих С.И.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Долгих С.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Долгих С.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области Мероприятия по содержанию системы уличного освещения | всего | Долгих С.И.- глава сельского поселения | 0502 | 6140000000 | 000 | 6916,42 | 1729,10 | 716,42 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Долгих С.И.- глава сельского поселения | 0502 | 6140000000 | 000 | 6916,42 | 1729,10 | 716,42 |
|  |  | исполнитель 1 | Долгих С.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Долгих С.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 |  | всего | Долгих С.И.- глава сельского поселения | 0503 | 6140194220 | 000 | 107,77 | 26,97 | 75,19 |
|  |  |  |  | 0503 | 6140194220 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0503 | 61401S8670 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0503 | 6140194220 | 000 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Долгих С.И.- глава сельского поселения | 0503 | 6140194220 | 000 | 107,77 | 26,97 | 75,19 |
|  |  |  |  | 0503 | 6140194220 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0503 | 61401S8670 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0503 | 6140194220 | 000 |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Долгих С.И..- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Долгих С.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий сельских поселений по осуществлению муниципального жилищного контроля на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Долгих С.И.- глава сельского поселения | 0502 | 6140298100 | 000 | 3519,67 | 879,92 | 317,00 |
|  |  |  |  | 0502 | 61402S8910 | 000 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Долгих С.И.- глава сельского поселения | 0502 | 6140298100 | 000 | 3519,67 | 879,92 | 317,00 |
|  |  |  |  | 0502 | 61402S8910 | 000 |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Долгих С.И глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Долгих С.И глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 | Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства поселения | всего | Долгих С.И.- глава сельского поселения | х | х | х | х | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Долгих С.И.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Долгих С.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Долгих С.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.4 | Мероприятия по озеленению территории поселения | всего | Долгих С.И.- глава сельского поселения | 0503 | 6140494250 | 000 | 3288,97 | 822,24 | 324,22 |
|  |  |  |  | 0503 | 6140494250 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0503 | 6140494250 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0503 | 6140494250 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0503 | 6140494250 | 000 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Долгих С.И.- глава сельского поселения | 0503 | 6140494250 | 000 | 3288,97 | 822,24 | 324,22 |
|  |  |  |  | 0503 | 6140494250 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0503 | 6140494250 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0503 | 6140494250 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0503 | 6140494250 | 000 |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Долгих С.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Долгих С.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.5 | Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно - коммунального хозяйства Мероприятия по строительству и реконструкции объектов в области жилищно - коммунального хозяйства | всего | Долгих С.И.- глава сельского поселения | х | х | х |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Долгих С.И глава сельского поселения | х | х | х |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Долгих С.И.- глава сельского поселения | х | х | х |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Долгих С.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | Долгих С.И.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Долгих С.И глава сельского поселения | х | х | х |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Долгих С.И.- глава сельского поселения | х | х | х |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Долгих С.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.6 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов в области жилищно - коммунального хозяйства | всего | Долгих С.И.- глава сельского поселения | х | х | х |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Долгих С.И.- глава сельского поселения | х | х | х |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Долгих С.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Долгих С.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.7 | Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в поселении | всего | Долгих С.И.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Долгих С.И глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Долгих С.И В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Долгих С.И В.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.7 | Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в поселении | всего | Долгих С.И.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Долгих С.И.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Долгих С.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Долгих С.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.8 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий поселений | всего | Долгих С.И.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Долгих С.И.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Долгих С.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Долгих С.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.9 | Мероприятия по подготовке и проведению празднования памятных дат | всего | Долгих С.И.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Долгих С.И.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Долгих С.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Долгих С.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.9 | Мероприятия по подготовке и проведению празднования памятных дат | всего | Долгих С.И.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Долгих С.И.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Долгих С.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Долгих С.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.10 | Мероприятие по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | всего | Долгих С.И.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Долгих С.И.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Долгих С.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Долгих С.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.11 | Мероприятие по реализации программ формирования комфортной городской среды | всего | Долгих С.И.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Долгих С.И.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Долгих С.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Долгих С.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.12 | Мероприятие по софинансированию расходных обязательств возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере модернизации уличного освещения | всего | Долгих С.И.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Долгих С.И.- глава сельского поселения | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Долгих С.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Долгих С.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Развитие культуры Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Долгих С.И.- глава сельского поселения | 0801 | 61500000000 | 000 | 316,40 | 79,10 | 95,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Долгих С.И.- глава сельского поселения | 0801 | 61500000000 | 000 | 316,40 | 79,10 | 95,00 |
|  |  | исполнитель 1 | Долгих С.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Долгих С.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | Долгих С.И.- глава сельского поселения | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Долгих С.И.- глава сельского поселения | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Долгих С.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Долгих С.И.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2 | Мероприятия по содержанию объектов культуры сельского поселения | всего | Долгих С.И глава сельского поселения | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Долгих С.И - глава сельского поселения | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Долгих С.И - глава сельского поселения | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Долгих С.И - глава сельского поселения | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.3 | Мероприятия по библиотечному обслуживанию населения | всего | Долгих С.И - глава сельского поселения | 0801 | 6150394110 | 200 | 304,40 | 76,10 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Долгих С.И - глава сельского поселения | 0801 | 6150394110 | 200 | 304,40 | 76,10 | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.4 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры поселения | всего | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  | 12,00 | 3,00 | 0 |
|  |  |  |  | 0801 | 6150494260 | 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0801 | 6150494260 | 000 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Долгих С.И - глава сельского поселения | 0801 | 6150494260 | 000 | 12,00 | 3,00 | 0 |
|  |  |  |  | 0801 | 6150494260 | 000 |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Долгих С.И - глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |

<1>Предусмотрено решением о бюджете Ломовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области на конец отчётного периода.